ส่วนที่  1

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี  และแผนการดำเนินงาน  สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง  ๆ  ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน  จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1.  เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  ๆ

2.  แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในปีงบประมาณนั้น  ทำให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

3.  มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง  ๆ  ของแผน/โครงการ

4.  เพื่อให้การติดตามประเมินผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1.  ขั้นเตรียมการเก็บรวบรวมข้อมูล  แผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่น  ๆ  ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.  จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการจากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง  ๆ  เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

3.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

4.  นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ

5.  การอนุมัติและประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างฯ  ต่อผู้บริหารฯ

ให้ความเห็นชอบ

อนุมัติ/ประกาศใช้

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ                                                              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น                                                                                หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผล และให้ทราบถึงโครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ ซึ่งจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน  ประสานงาน  และติดตามประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำดังนี้

1.  เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา  และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ  (Action  Plan)

2.  จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

3.  แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง

4.  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นหรือภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานตามวรรคหนึ่ง  สำหรับเทศบาล         ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอำนาจให้นายอำเภอได้  เมื่อมีการขยายเวลาให้แจ้งให้จังหวัดทราบ

ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล  อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคสอง  ให้เป็นอำนาจของนายอำเภอ

การแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ส่วนที่  2

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |
| 1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ | 4 | 57.14 | 1,520,000 | 0.18 | ส่วนโยธา |
| 1.2 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบประปา | 2 | 28.57 | 1,032,000 |  | ส่วนโยธา |
| 1.3 แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ | 1 | 14.29 | 70,000 |  | ส่วนโยธา |
| 1.4 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร จัดทำป้ายบอกเขตและป้ายซอยต่าง ๆ | 1 | 14.29 | 336,000 |  | ส่วนโยธา |
| รวม | 8 | 8.24 | 2,958,000 |  |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนา คุณภาพชีวิต |  |  |  |  |  |
| 2.1 แนวทางการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ | 13 | 30.23 | 4,807,640 |  | ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| 2.2 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพอนามัยรวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด | 21 | 48.84 | 410,000 |  | สำนักงานปลัด อบต. |
| 2.3 แนวทางการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดับ | 5 | 11.63 | 266,000 |  | ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| 2.4 แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคม | 4 | 9.30 | 120,000 |  | สำนักงานปลัด อบต. |
| รวม | 43 | 50.59 | 5,603,640 |  |  |

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย |  |  |  |  |  |
| 3.1 แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 4 | 57.14 | 694,547 |  | สำนักงานปลัด อบต. |
| 3.2 แนวทางการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 3 | 42.86 | 100,000 |  | สำนักงานปลัด อบต. |
| รวม | 7 | 8.24 | 794,547 |  |  |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว |  |  |  |  |  |
| 4.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทุกระดับ | 2 | 66.67 | 40,000 |  | สำนักงานปลัด อบต. |
| 4.2 แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | 1 | 33.33 | 80,000 |  | ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| รวม | 3 | 3.53 | 120,000 |  |  |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |
| 5.1 แนวทางการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3 | 75.00 | 70,000 |  | สำนักงานปลัด อบต. |
| 5.2 แนวทางการบำบัดละจัดการขยะ | 1 | 25.00 | 10,000 |  | สำนักงานปลัด อบต. |
| รวม | 4 | 4.71 | 80,000 |  |  |

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| แนวทางการส่งเสริมและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 5 | 100 | 164,000 |  | ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |
| รวม | 5 | 5.88 | 164,000 |  |  |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน |  |  |  |  |  |
| 7.1 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร | 2 | 12.50 | 43,000 |  | สำนักงานปลัด อบต. |
| 7.2 แนวทางการปรับปรุงพัฒนาบุคลากรในองค์กร | 2 | 12.50 | 480,000 |  | สำนักงานปลัด อบต. |
| 7.3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน | 5 | 31.35 | 439,500 |  | สำนักงานปลัด อบต. |
| 7.4 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่น | 3 | 18.75 | 241,000 |  | สำนักงานปลัด อบต. |
| 7.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และสถาบันของชาติ | 4 | 25.00 | 181,000 |  | สำนักงานปลัด อบต. |
| รวม | 16 | 18.82 | 1,384,500 |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 85 | 100.00 | 8,491,640 |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

-  วัตถุประสงค์	1.  เพื่อก่อสร้าง  ปรับปรุงและบำรุงรักษา ถนน ท่อระบายน้ำ  สะพาน ให้ได้รับความสะดวก อย่างทั่วถึง

2.  เพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและการเกษตร

3.  เพื่อการขยายเขต ปรับปรุง บำรุงรักษา งานไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง

1.1  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 (ถนนชายเขา – ต.ไร่ใหม่พัฒนา) | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 (ถนนชายเขา - ต.ไร่ใหม่พัฒนา) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 880 เมตร โดยลงหินคลุกปริมาตรไม่น้อยกว่า 924 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาฉาว ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | 453,000 | หมู่ที่ 2 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 ซอย 6 (ตรงข้ามอนามัย) | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 ซอย 6 (ตรงข้ามอนามัย) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 690 เมตร โดยลงหินคลุกปริมาตรไม่น้อยกว่า 580 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 2,760 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | 285,000 | หมู่ที่ 3 ซอย 6 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 ซอย 6 | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 ซอย 6 บ้านหนองคอไก่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร โดยลงหินคลุกปริมาตรไม่น้อยว่า 336 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 5 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | 166,000 | หมู่ที่ 5 ซอย 6 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 ซอย 8 | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 ซอย 8 บ้านหนองคอไก่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 620 เมตร โดยลงหินคลุกปริมาตรไม่น้อยกว่า 520 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 2,480 ตารางเมตร พร้องวางท่อ คสล.ดังนี้ ท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | 260,000 | หมู่ที่ 5 ซอย 8 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 ซอย 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 ซอย 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 750 เมตร โดยลงลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า 840 ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 630 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้าย | 444,000 | หมู่ที่ 7 ซอย 1 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 7 บ้านหนองซอ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 ซอย 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 ซอย 1 บ้านหุบเฉลา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร โดยลงหินคลุกปริมาตร ไม่น้อยกว่า 504 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 8 บ้านหุบเฉลา ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | 248,000 | หมู่ที่ 8 ซอย 1 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 ซอยบ้านนายโสพล | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 ซอยบ้านนายโสพล บ้านหุบเฉลา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร โดยลงหิน-คลุกปริมาตรไม่น้อยกว่า 378 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คลส. ดังนี้ ท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบที่ อบต. | 192,000 | หมู่ที่ 8 ซอย 8 บ้านนายโสพล ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 8 บ้านหุบเฉลา ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 ซอย 2 | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 ซอย 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร โดยลงหินคลุกปริมาตรไม่น้อยกว่า 892 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 4,250 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินเพลิง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | 437,000 | หมู่ที่ 10 ซอย 2 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอย 9 (บ้านลุงไล้) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอย 9 (บ้านลุงไล้) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 132 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ | 462,000 | หมู่ที่ 4 ซอย 9 (บ้านลุงไล้) ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | ณ หมู่ที่ 4 บ้านบ่อประหัง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ซอย 11 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ซอย 11 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 132 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 9 บ้านโป่งเกตุ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | 462,000 | หมู่ที่ 9 ซอย 11 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ซอย 6 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ซอย 6 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 132 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 11 บ้านโป่งเกตุบน ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | 462,000 | หมู่ที่ 11 ซอย 6 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ซอย 3 (ซอยข้างโรงเรียนบ้านหนองโรง) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ซอย 3 (ซอยข้างโรงเรียนบ้านหนองโรง) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 132 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 12 บ้านหนองโรงล่าง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | 462,000 | หมู่ที่ 12 ซอย 3 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ซอย 7 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ซอย 7 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 128 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 13 บ้านเขาอ่างแก้ว ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | 447,000 | หมู่ที่ 13 ซอย 7 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ซอย 2 เชื่อมซอย 3 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ซอย 2 เชื่อมซอย 3 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 128 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 14 บ้านผาน้ำหยด ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | 447,000 | หมู่ที่ 14 ซอย 2 เชื่อมซอย 3 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิรส์ หมู่ที่ 6 ซอย 20 (ซอยสุดเขต) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบล็อกคอนเวิรส์ หมู่ที่ 6 ซอย 20 (ซอยสุดเขต) ขนาดกว้าง 1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร ยาว 7 เมตร จำนวน 3 ช่องทางน้ำ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 6 บ้านหนองเอื้อง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | 371,000 | หมู่ที่ 6 ซอย 20 (ซอยสุดเขต) ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

-  วัตถุประสงค์	1.  เพื่อก่อสร้าง  ปรับปรุงและบำรุงรักษา ถนน ท่อระบายน้ำ  สะพาน ให้ได้รับความสะดวก อย่างทั่วถึง

2.  เพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและการเกษตร

3.  เพื่อการขยายเขต ปรับปรุง บำรุงรักษา งานไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง

1.2  แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนายสิงห์-นายสมคิด ศาลาแก้ว | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนายสิงห์-นายสมคิด ศาลาแก้ว โดยวางท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 1,320 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | 123,000 | หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนายสิงห์-นายสมคิด ศาลาแก้ว ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปรับปรุงระบบประปาและเปลี่ยนท่อเมนต์ หมู่ที่ 1 (ทุ่งกระสังข์) | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาและเปลี่ยนท่อเมน หมู่ที่ 1 (ทุ่งกระสังข์) บ้านหนองโรง ดังนี้ 1.ปรับปรุงระบบกรองน้ำ จำนวน 1 งาน 2.ซับเมอร์สขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง 3.งานเป่าบ่อบาดาลพร้อมตรวจสอบปริมาณน้ำ จำนวน 1 งาน 4.มอเตอร์สูบน้ำขนาด 2 แรงม้า จำนวน 1 ตัว พร้อมขยายเขตประปา ระยะทาง 2,800 เมตร โดยท่อพีวีซี | 353,000 | หมู่ที่ 1 (ทุ่งกระสังข์) ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว (รายละเอียดที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวย 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 1 บ้านหนองโรง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการปรับปรุงระบบประปาทุ่งเกลือ หมู่ที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาเพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาทุ่งเกลือ หมู่ที่ 1 บ้านหนองโรง ดังนี้ 1.งานเป่าบ่อ จำนวน 1 งาน 2. งานซ่อมแซมหอถัง ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร พร้อมทาสี จำนวน 1 งาน 3.ขยายเขตประปา ระยะทาง 100 เมตร (รายละเอียดที่ อบต.กำหนด) สถานที่ ณ หมู่ที่ 1 บ้านหนองโรง ตำบลเขากระปุก อำเภอ ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | 97,000 | หมู่ที่ 1 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองเอื้อง (โดยการเปลี่ยนท่อเมน) โดยวางท่อพีวีซี เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 550 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) สถานที่ ณ หมู่ที่ 6 บ้านหนองเอื้อง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | 52,000 | หมู่ที่ 6 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา  และพัฒนาคุณภาพชีวิต

-  วัตถุประสงค์	1.  เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งเป็นสถานที่อบรมสั่งสอนเด็กก่อนวัยเข้าเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.  เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ

3.  เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนถึงพิษภัยของยาเสพติด

4.  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้ออกกำลังกาย  และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

2.1  แนวทางการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย ไวนิลโครงการ ค่าของขวัญ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ | 80,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง | 112,000 | ศพด.บ้านหนองโรง ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง | 117,600 | ศพด. วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ | 196,000 | ศพด.บ้าน โป่งเกตุ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว | 123,200 | ศพด.บ้าน เขาอ่างแก้ว ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) ในช่วงเวลากลางวันให้กับเด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ดังนี้ - ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง ตั้งไว้ 42,000 บาท - ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง ตั้งไว้ 44,100 บาท - ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ ตั้งไว้ 73,500 บาท - ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว ตั้งไว้ 46,200 บาท | 205,800 | 1. ศพด.บ้านโป่งเกตุ 2. ศพด.บ้านหนองโรง 3. ศพด.บ้านเขาอ่างแก้ว 4. ศพด.วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) ในช่วงเวลากลางวันให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนในเขตตำบลเขากระปุก | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ดังนี้ - ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านหนองโรง ตั้งไว้ 317,805 บาท - ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว ตั้งไว้ 144,300 บาท - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านเขากระปุก ตั้งไว้ 118,950 บาท ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองคอไก่ ตั้งไว้ 97,500 บาท - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ ตั้งไว้ 368,550 บาท - ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว ตั้งไว้ 274,950 บาท | 1,322,055 | 1. ร.ร.บ้านหนองโรง 2. ร.ร.บ้านหนองตาฉาว 3. ร.ร.บ้านเขากระปุก 4. ร.ร.บ้านหนองคอไก่ 5. ร.ร.บ้านโป่งเกตุ 6. ร.ร.บ้านเขาอ่างแก้ว ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโรง สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโรง สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | 652,000 | โรงเรียน บ้านหนองโรง ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตาฉาว สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตาฉาว สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | 296,000 | โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขากระปุก สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเขากระปุก สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | 244,000 | โรงเรียนบ้านเขากระปุก ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองคอไก่ สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนหนองคอไก่ สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | 200,000 | โรงเรียนบ้านหนองคอไก่ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | 756,000 | โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้วสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | 564,000 | โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโรง เพื่อดำเนินโครงการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียนศูนย์เครือข่ายเขากระปุก ประจำปี 2559 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโรง เพื่อดำเนินโครงการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียนศูนย์เครือข่ายเขากระปุก ประจำปี 2559 | 40,000 | โรงเรียนบ้านหนองโรง ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 15 | โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์สำหรับที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน | 36,500 | หมู่ที่ 1 – 14 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรมเยาวชนศาสนาอิสลาม ประจำปี พ.ศ.2559 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรมเยาวชนศาสนาอิสลาม ประจำปี พ.ศ.2559 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเช่าเวที ฯลฯ | 50,000 | หมู่ที่ 10 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา  และพัฒนาคุณภาพชีวิต

-  วัตถุประสงค์	1.  เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งเป็นสถานที่อบรมสั่งสอนเด็กก่อนวัยเข้าเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.  เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ

3.  เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนถึงพิษภัยของยาเสพติด

4.  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้ออกกำลังกาย  และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

2.2  แนวทางการส่งเสริมสุขภาพ อนามัย รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และโรคติดต่อ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2559 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2559 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) ฯลฯ | 40,000 | หมู่ที่ 1- 14 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2559 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2559 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายผ้าแพรพิธีเปิดโครงการฯ ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าจ้างเหมาราษฎรพ่นหมอกควัน ค่าจ้างเหมาพาหนะพ่นหมอกควัน ฯลฯ | 120,000 | หมู่ที่ 1- 14 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการให้ความรู้ด้านโภชนาการแกนนำชุมชน/อสม. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการให้ความรู้ด้านโภชนาการแกนนำชุมชน/อสม. เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยาการ ฯลฯ | 18,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาศักยภาพให้แก่ อสม. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาศักยภาพให้แก่ อสม. เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยาการ ฯลฯ | 35,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | อุดหนุนการดำเนิน งานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 1 บ้านหนองโรง ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 1 บ้านหนองโรง ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | 15,000 | หมู่ที่ 1 บ้านหนองโรง ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | อุดหนุนการดำเนิน งานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาฉาว ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาฉาว ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | 15,000 | หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาฉาว ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | อุดหนุนการดำเนิน งานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | 15,000 | หมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | อุดหนุนการดำเนิน งานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 4 บ้านบ่อประหัง ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 4 บ้านบ่อประหัง ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | 15,000 | หมู่ที่ 4 บ้านบ่อประหัง ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | อุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอไก่ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอไก่ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | 15,000 | หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอไก่ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | อุดหนุนการดำเนิน งานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 6 บ้านหนองเอื้อง ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 6 บ้านหนองเอื้อง ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | 15,000 | หมู่ที่ 6 บ้านหนองเอื้อง ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | อุดหนุนการดำเนิน งานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 7 บ้านหนองซอ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 7 บ้านหนองซอ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | 15,000 | หมู่ที่ 7 บ้านหนองซอ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | อุดหนุนการดำเนิน งานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม.หมู่ที่ 8 บ้านหุบเฉลา ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 8 บ้านหุบเฉลา ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | 15,000 | หมู่ที่ 8 บ้านหุบเฉลา ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | อุดหนุนการดำเนิน งานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 9 บ้านโป่งเกตุ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 9 บ้านโป่งเกตุ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | 15,000 | หมู่ที่ 9 บ้านโป่งเกตุ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | อุดหนุนการดำเนิน งานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินเพลิง ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินเพลิง ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | 15,000 | หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินเพลิง ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 15 | อุดหนุนการดำเนิน งานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 11 บ้านโป่งเกตุบน ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 11 บ้านโป่งเกตุบน ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | 15,000 | หมู่ที่ 11 บ้านโป่งเกตุ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | อุดหนุนการดำเนิน งานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 12 บ้านหนองโรงล่าง ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม.หมู่ที่ 12 บ้านหนองโรงล่าง ต.เขากระปุกอ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | 15,000 | หมู่ที่ 12 บ้านหนองโรงล่าง ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | อุดหนุนการดำเนิน งานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 13 บ้านเขาอ่างแก้ว ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 13 บ้านเขาอ่างแก้ว ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | 15,000 | หมู่ที่ 13 บ้านเขาอ่างแก้ว ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 18 | อุดหนุนการดำเนิน งานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้แก่ อสม. หมู่ที่ 14 บ้านผาน้ำหยด ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 14 บ้านผาน้ำหยด ต.เขากระปุกอ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | 15,000 | หมู่ที่ 14 บ้านผาน้ำหยด ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่ายาง เพื่อดำเนินโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและรักษาความสงบเรียบร้อยหมู่บ้าน/ชุมชนประจำ ปี พ.ศ.2559ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่ายาง เพื่อดำเนินโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและรักษาความสงบเรียบร้อยหมู่บ้าน/ชุมชนประจำปี พ.ศ.2559ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | 20,000 | อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 20 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่ายาง เพื่อดำเนินโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ.2559 ของศูนย์ปฏิบัติ การป้องกันและปราบ ปรามยาเสพติดอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่ายาง เพื่อดำเนินโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559 ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | 4,000 | อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขากระปุก | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขากระปุก | 137,330 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2559 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2559 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ | 20,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 23 | โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ | 15,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | โครงการป้องกันการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มเด็กและเยาวชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มเด็กและเยาวชน เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ | 15,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา  และพัฒนาคุณภาพชีวิต

-  วัตถุประสงค์	1.  เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งเป็นสถานที่อบรมสั่งสอนเด็กก่อนวัยเข้าเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.  เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ

3.  เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนถึงพิษภัยของยาเสพติด

4.  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้ออกกำลังกาย  และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

2.3  แนวทางการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดับ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต่อต้านยาเสพติดตำบลเขากระปุก ประจำปี พ.ศ.2559 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต่อต้านยาเสพติดตำบลเขากระปุก ประจำปี พ.ศ.2559 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายผ้าแพรพิธีเปิดโครงการฯ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าถ้วยรางวัล ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ฯลฯ | 90,000 | หมู่ที่ 1 – 14 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อปท. อำเภอท่ายางสัมพันธ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อปท. อำเภอท่ายางสัมพันธ์เช่น ค่าชุดนักกีฬา ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ | 30,000 | อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา–กรีฑา อนุบาลเด็กเล็กของศูนย์เครือข่ายเขากระปุก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา – กรีฑา อนุบาลเด็กเล็กของศูนย์เครือข่ายเขากระปุก เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ฯลฯ | 8,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | จัดซื้อ จัดหาวัสดุวัสดุ/อุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้านในตำบล เขากระปุก | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ และวอลเล่ย์บอล ฯลฯ สำหรับสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน | 98,000 | หมู่ที่ 1 – 14 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4  แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก | 42,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

-  วัตถุประสงค์	1.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ อปพร.

2.  เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนในตำบลในช่วงเทศกาล

3.1  แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เขากระปุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าโต๊ะและเก้าอี้ ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และ อปพร. ฯลฯ | 15,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าโต๊ะและเก้าอี้ ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และ อปพร. ฯลฯ | 15,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการกู้ภัยจูเนียร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกู้ภัยจูเนียร์ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ | 20,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนสาธารณภัยดินโคลนถล่ม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนสาธารณภัยดินโคลนถล่ม เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ | 38,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถยนต์ ฯลฯ | 150,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. | โครงการป้องกันและลดอัคคีภัยในชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอัคคีภัยในชุมชน เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย ไวนิลโครงการค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ | 20,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือ ผู้ประสบสาธารณภัย เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย ภัยหนาว | 400,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

-  วัตถุประสงค์	1.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ อปพร.

2.  เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนในตำบลในช่วงเทศกาล

3.2  แนวทางการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 1.1 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน พร้อมติดตั้งหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา - มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน - เป็นรถช่วงยาว - เป็นกระบะสำเร็จรูป - เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ - หลังคาสำเร็จรูป ชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก มีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อน ฝาท้ายเปิดแบบโช๊คอัพ มีที่นั่งสองแถว พร้อมยางปูพื้นหรือชุดเบาะมาตรฐานนั่งพื้น | 557,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 2.1 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เลื่อยยนต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ ขนาดกลาง จำนวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ | 30,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 3.1 | ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง แท่นฉีดดับเพลิง | เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งแท่นฉีดดับเพลิง จำนวน 1 ชุด โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ | 70,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 4.1 | ครุภัณฑ์อื่นๆ แผงหยุด-ตรวจ กล่องไฟนีออน | เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อแผงหยุด-ตรวจ กล่องไฟนีออน จำนวน 1 ชุด โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ | 20,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

-  วัตถุประสงค์	1.  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริมเป็นการเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว

2.  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร ให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

4.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทุกระดับ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้าน เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ | 20,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอบรมอาชีพเสริมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมอาชีพเสริมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ | 15,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอบรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพปุ๋ยหมักน้ำชีวภาพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักน้ำชีวภาพ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ | 12,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

-  วัตถุประสงค์	1.  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริมเป็นการเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว

2.  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร ให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

4.2 แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดขบวนแห่เข้าร่วมงานการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และของดีท่ายาง ประจำปี พ.ศ.2559 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดขบวนแห่เข้าร่วมงานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและของดีท่ายาง ประจำปี พ.ศ.2559 เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดประดับตกแต่งขบวนแห่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ | 100,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดทำป้ายแผนผังแสดงสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญของตำบลเขากระปุก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายแผนผังแสดงสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญของตำบลเขากระปุก จำนวน 4 ป้าย ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 1.20 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) | 96,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-  วัตถุประสงค์	1. เพื่อสร้างจิตสำนึกและการตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.  เพื่อส่งเสริมการปลูกป่าและต้นไม้ทดแทน และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้

3.  เพื่อการักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

5.1  แนวทางการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียวประจำปี พ.ศ.2559 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี พ.ศ.2559 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมาล้อมต้นไม้และขนย้ายต้นไม้ ฯลฯ | 10,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ประจำปี พ.ศ. 2559 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ประจำปี พ.ศ. 2559 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าจัดซื้อหญ้าแฝก ฯลฯ | 10,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.เขากระปุก) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.เขากระปุก) เช่น ค่าจ้างเหมา จัดทำป้ายไวนิล โครงการ ค่าน้ำดื่ม ค่าจ้างเหมารถปรับสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าป้ายติดรหัส สัญลักษณ์ของพืช ฯลฯ | 20,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการปล่อยปลา ประจำปี พ.ศ.2559 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปล่อยปลา ประจำปี พ.ศ. 2559 เช่น เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ | 2,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-  วัตถุประสงค์	1. เพื่อสร้างจิตสำนึกและการตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.  เพื่อส่งเสริมการปลูกป่าและต้นไม้ทดแทน และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้

3.  เพื่อการักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

5.2  แนวทางการบำบัดและจัดการขยะ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการท้องถิ่นเพชรบุรีสวยด้วยมือเรา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการท้องถิ่นเพชรบุรีสวยด้วยมือเรา เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ | 56,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดการขยะชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2559 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการขยะชุมชน ประจำปี พ.ศ.2559 เช่น ค้าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ | 30,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดการขยะในโรงเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการขยะในโรงเรียน เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ | 30,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการอบรมให้ความรู้การก่อสร้างเตาเผาขยะและการจัดการขยะอย่างถูกวิธี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้การก่อสร้างเตาเผาขยะและจัดการขยะอย่างถูกวิธี เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ | 50,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

-  วัตถุประสงค์   เพื่อส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นตลอดไป

แนวทางการส่งเสริมและเผยแพร่  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสืบสานประเพณีสีสันแห่งสายน้ำ ลอยกระทง ตำบลเขากระปุก ประจำปี พ.ศ.2559 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีสีสันแห่งสายน้ำ ลอยกระทงตำบลเขากระปุก ประจำปี พ.ศ.2559 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ การจัดกิจกรรมประกวดกระทง การจัดกิจกรรมบนเวที ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเวที ฯลฯ | 100,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการวันสงกรานต์ ร้อยดวงใจสานใยรักผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันสงกรานต์ ร้อยดวงใจสานใยรักผู้สูงอายุ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ | 30,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา วิสาขบูชา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา วิสาขบูชา เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ การจัดป้ายให้ความรู้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ | 2,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ การจัดซื้อเทียนพรรษา หลอดไฟ ค่ากลองยาว ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ | 10,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่ายาง เพื่อดำเนินโครงการเผยแพร่กิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณีพื้นที่อำเภอท่ายาง ในงาน “พระนครคีรี - เมืองเพชร” ประจำปี พ.ศ.2559 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่ายาง เพื่อดำเนินโครงการเผยแพร่กิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณีพื้นที่อำเภอท่ายางในงาน “พระนครคีรี-เมืองเพชร” ประจำปี พ.ศ.2559 | 20,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการเมาลิด ประจำปี พ.ศ.2559 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเมาลิด ประจำปี พ.ศ.2559 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการค่าเช่าเต็นท์ เก้าอี๊ โต๊ะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเช่าเวที ฯลฯ | 30,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.   ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการจัดการที่ดีในองค์กร  และการมีส่วนร่วมของประชาชน

-  วัตถุประสงค์	1.  เพื่อส่งเสริม และพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แก่ภาคประชาชน

2.  เพื่อเพิ่มโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นแก่ภาคประชาชน

3.  เพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล

7.1  แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ และศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ หรือการจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ และศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | 20,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กร สถาบันหรือบุคคลที่เป็นกลางในการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการ ให้บริการของ อบต. | 20,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการจัดทำหนังสือวารสาร/รายงาน/จดหมายข่าวอบต. ประจำปี | เพื่อจ่ายเป็นจัดทำหนังสือวารสาร/รายงาน/จดหมายข่าวอบต. ประจำปี | 36,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เช่น ช่างสำรวจ พนักงานสนาม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่เกิดขึ้น สำหรับการดำเนินโครงการ ฯลฯ | 150,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการจัดการที่ดีในองค์กร  และการมีส่วนร่วมของประชาชน

-  วัตถุประสงค์	1.  เพื่อส่งเสริม และพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แก่ภาคประชาชน

2.  เพื่อเพิ่มโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นแก่ภาคประชาชน

3.  เพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล

7.2  แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอบรมสัมมนาการบริหารงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร อบต. และสมาชิกสภา อบต. | 180,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | 1.สำนักงานปลัด อบต. 2. ส่วนการคลัง 3. ส่วนโยธา 4. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการเพิ่มประสิทธิ ภาพและพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชนข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ | 230,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ | 10,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบ ปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ | 10,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการอบรมการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ ของราชการ พ.ศ.2540 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เช่นค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ | 10,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการจัดการที่ดีในองค์กร  และการมีส่วนร่วมของประชาชน

-  วัตถุประสงค์	1.  เพื่อส่งเสริม และพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แก่ภาคประชาชน

2.  เพื่อเพิ่มโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นแก่ภาคประชาชน

3.  เพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล

7.3  แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 1.1 | โครงการจัดซื้อ จัดหา ครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (สำนักงานปลัด อบต.) ครุภัณฑ์สำนักงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | เก้าอี้แบบหมุน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แบบหมุนทรงสูง จำนวน 1 ตัว โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ | 2,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | ตู้เหล็ก 40 ช่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้ โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ | 5,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.1.3 | โทรศัพท์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโทรศัพท์ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก โดยมีรายละเอียดดังนี้ - ตู้โทรศัพท์สาขาเข้า 2 หมายเลข ออก 8 หมายเลข - เครื่องรับตัวแม่ 1 เครื่อง - โทรศัพท์ลูกข่าย (ย่อย) 7 เครื่อง - เดินสายโทรศัพท์พร้อมตรวจเช็คระบบ โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ | 50,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 1.3.1 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประ มวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จำนวน 1 หน่วย | 23,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.3.2 | เครื่องสำรองไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที | 3,100 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดซื้อ จัดหา ครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ส่วนการคลัง) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | เก้าอี้แบบหมุน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แบบหมุน จำนวน 5 ตัว โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ | 10,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | เก้าอี้บุนวม | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวม จำนวน 5 ตัว โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ | 5,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการจัดซื้อ จัดหา ครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ส่วนโยธา) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 3.1.1 | ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้แบบหมุน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แบบหมุน จำนวน 2 ตัว โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ | 4,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.   ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการจัดการที่ดีในองค์กร  และการมีส่วนร่วมของประชาชน

-  วัตถุประสงค์	1.  เพื่อส่งเสริม และพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แก่ภาคประชาชน

2.  เพื่อเพิ่มโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นแก่ภาคประชาชน

3.  เพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล

7.4  แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ (แบบเคลื่อนที่) ณ ที่ทำการ อบต.เขากระปุก | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถ (แบบเคลื่อนที่ ) ณ ที่ทำการอบต.เขากระปุก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 14.40 เมตร สูง 2.47 เมตร จำนวน 2 โรง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 292,000 | หมู่ที่ 13 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดเวทีประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นและแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2559 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2559 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ค่าน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมการประชาคม ฯลฯ | 10,000 | หมู่ที่ 1-14 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  | สถานที่ดำเนินการ |  | หน่วยงานดำเนินการ |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย. |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลที่มีประสิทธิภาพ ประจำปี พ.ศ.2559 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลที่มีประสิทธิภาพ ประจำปี พ.ศ.2559 เช่น ค่าป้ายไวนิลโครงการฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ |  | 25,000 |  | หมู่ที่ 1-14 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี |  | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.   ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการจัดการที่ดีในองค์กร  และการมีส่วนร่วมของประชาชน

-  วัตถุประสงค์	1.  เพื่อส่งเสริม และพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แก่ภาคประชาชน

2.  เพื่อเพิ่มโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นแก่ภาคประชาชน

3.  เพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล

7.5  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และสถาบันของชาติ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวา มหาราช | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวา มหาราช เช่น การทำบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมการแสดงถวายพระพร การจัดป้ายให้ความรู้ ฯลฯ | 50,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา มหาราชินี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา มหาราชินี เช่น การทำบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมการแสดงถวายพระพร การจัดป้ายให้ความรู้ ฯลฯ | 50,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2559 | เพื่อให้ประชาชนในตำบลเขากระปุก ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี และร่วมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคล | 50,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการถวายพวงมาลาเนื่องใน วันปิยมหาราช | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช | 1,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการอบรมส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ | 18,000 | ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ภาคผนวก