**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 27 แผนดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับจัดแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

**วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

 1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ

 2. แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

 3. มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผน/โครงการ

 4. เพื่อให้การติดตามประเมินผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

**ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

 1. ขั้นเตรียมการเก็บรวบรวมข้อมูล แผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 2. จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการจากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

 3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

 4. นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ

 5. การอนุมัติและประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

**ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทำร่างแผนการดำเนินการ

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารฯ

ผู้บริหารท้องถิ่น

ให้ความเห็นชอบ

อนุมัติ/ประกาศใช้

**ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

 แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผล และให้ทราบถึงโครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ ซึ่งจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำดังนี้

 1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)

 2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

 3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง

 4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

แผนดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับจัดแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

 การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

**ส่วนที่ 2**

แบบ ผด.0๑

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **ร้อยละของงบประมาณ** | **หน่วยงานดำเนินการ** |
| **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** |
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 15 | 17.86 | 6,627,000 | 25.48 | กองช่าง |
| **รวม** | 15 | 17.86 | 6,627,000 | 25.48 |  |
| **2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต** |
| 2.1 แผนงานการศึกษา | 15 | 17.86 | 5,365,140 | 20.63 | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| 2.2 แผนงานสาธารณสุข | 16 | 19.05 | 433,000 | 1.66 | สำนักปลัด |
| 2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 5 | 5.95 | 270,000 | 1.04 | สำนักปลัด |
| 2.4 แผนงานงบกลาง | 4 | 4.76 | 11,170,354 | 42.96 | สำนักปลัด |

แบบ ผด.0๑

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **ร้อยละของงบประมาณ** | **หน่วยงานดำเนินการ** |
| 2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 6 | 7.14 | 275,000 | 1.06 | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| 2.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 5 | 5.95 | 325,000 | 1.25 | สำนักปลัด |
| **รวม** | **51** | **60.71** | **17,838,494** | **68.60** |  |
| **3. การพัฒนาด้านการวางแผนการท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียง และบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** |
| 3.1 แผนงานการเกษตร | 4 | 4.76 | 120,000 | 0.46 | สำนักปลัด |
| 3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 4 | 4.76 | 92,000 | 0.35 | สำนักปลัด |
| 3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 1 | 1.19 | 30,000 | 0.12 | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| **รวม** | **9** | **10.71** | **242,000** | **0.93** |  |

แบบ ผด.0๑

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **ร้อยละของงบประมาณ** | **หน่วยงานดำเนินการ** |
| **4. การพัฒนาด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน** |
| 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 9 | 10.71 | 1,296,500 | 4.99 | สำนักปลัด |
| **รวม** | 9 | 10.71 | 1,296,500 | 4.99 |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **84** | **100** | **26,003,994** | **100** |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด.0๒

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 **1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | **พ.ศ.2563** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 3 หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาฉาว | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 3 หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาฉาว ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร โดยลงหินคลุกปริมาตรไม่น้อยกว่า 672 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 2/2562 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 418,000 | หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาฉาว ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างบล๊อกคอนเวริส์ ซอย 3 (ลำห้วยลุงพัน) หมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบล็อกคอนเวริส์ ซอย 3 (ลำห้วยลุงพัน) หมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก ขนาดกว้าง 2.10 เมตร สูง 2.10 เมตร ยาว 7 เมตร จำนวน 2 ช่องทางน้ำ ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 3/2562 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  | 591,000 | หมู่ที่ 3บ้านเขากระปุก ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | **พ.ศ.2563**แบบ ผด.0๒ |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอไก่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอไก่ โดยวางท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 2,727 เมตร ดังนี้1. บ้านนายบำรุง-ยายน้อย ระยะทาง 560 เมตร2. บ้านนายห้าว-นายบุญมา ระยะทาง 390 เมตร3. เบ้านนายสมพร-นายวิฑูรย์ ระยะทาง 450 เมตร4. บ้านางเนียม-นางกาญ ระยะทาง 835 เมตร5. บ้านโนรี-บ้านนายเสิ่น ระยะทาง 835 เมตร6. ซอยนางเฉลียง ระยะทาง 250 เมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 5/2562 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 297,000 | หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการเคลื่อนย้ายหอถังประปาพร้อมขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านผาน้ำหยด | เพื่อจ่ายเป็นค่าเคลื่อนย้ายหอถังประปา พร้อมขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านผาน้ำหยด โดยวางท่อพีวีซี เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 2,230 เมตร ดังนี้1. ปากซอย 5 – บ้านสุนี เกิดสุข ระยะทาง 300 เมตร2. จากซอย 5 – นายสันติ รอดเรืองรัตน์ ระยะทาง 1,130 เมตร3. จากสามแยกไปวังข้าวสาร-นางส่วน ชาตรี ระยะทาง 440 เมตร4. จากสะพานบุญช่วย-สามแยกไปวังข้าวสาร ระยะทาง 260 เมตร5. จากถังประปา-แหล่งน้ำ ระยะทาง 100 เมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 14/2562 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  | 475,000 | หมู่ที่ 14 บ้านผาน้ำหยด ตำบลเขากระปุก อำเภอ ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | **พ.ศ.2563** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 8 บ้าน หุบเฉลา | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 5 หมู่ที่ 8 บ้านหุบเฉลา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 132 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 8/2562 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย  | 496,000 | หมู่ที่ 8 บ้านหุบเฉลา ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 เชื่อมซอย 9 หมู่ที่ 6 บ้านหนองเอื้อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 8 เชื่อมซอย 9 หมู่ที่ 6 บ้านหนองเอื้อง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 132 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต. เขากระปุก ที่ 6/2562 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย  | 496,000 | หมู่ที่ 6 บ้านหนองเอื้อง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดหุบเฉลา หมู่ที่ 13 บ้านเขาอ่างแก้ว | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดหุบเฉลา หมู่ที่ 13 บ้านเขาอ่างแก้ว ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ข้าง ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 13/2562 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  | 434,000 | หมู่ที่ 13 บ้านเขาอ่างแก้ว ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | **พ.ศ.2563** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองซอ เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองซอ เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 126 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 7/2562 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  | 471,000 | หมู่ที่ 7 บ้านหนองซอตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 หมู่ที่ 9 บ้านโป่งเกตุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 9 หมู่ที่ 9 บ้านโป่งเกตุ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 132 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 9/2562 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย  | 496,000 | หมู่ที่ 9 บ้านโป่งเกตุ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ที่ 11 บ้านโป่งเกตุบน | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 7 หมู่ที่ 11 บ้านโป่งเกตุบน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 127.50 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 11/2562 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย  | 476,000 | หมู่ที่ 11 บ้านโป่งเกตุบนตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | **พ.ศ.2563** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังกะทะ (ซอยบ้านลุงเถิง)หมู่ที่ 12 บ้านหนองโรงล่าง  | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวังกะทะ (ซอยบ้านลุงเถิง) หมู่ที่ 12 บ้านหนองโรงล่าง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 132 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 12/2562 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย  | 496,000 | หมู่ที่ 12 บ้านหนองโรงล่าง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 4 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโรง | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 4 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโรง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 129 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 1 แห่ง ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 1/2562 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย  | 493,000 | หมู่ที่ 1 บ้านหนองโรง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 (บ้านนายนัด หอมหวาน) หมู่ที่ 4 บ้านบ่อปะหัง | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 6 (บ้านนายนัด หอมหวาน) หมู่ที่ 4 บ้านบ่อปะหัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 144 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 86.40 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 576 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 1 แห่ง ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 4/2562 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย  | 392,000 | หมู่ที่ 4บ้านบ่อปะหัง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | **พ.ศ.2563** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินเพลิง | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 4 หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินเพลิง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 132 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 1/2562 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย  | 496,000 | หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินเพลิงตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า สำหรับไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ | 100,000 | หมู่ที่ 1-14 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต**

แบบ ผด.0๒

 **2.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | **พ.ศ.2563** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาดังนี้1. ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 450,000 บาท แยกเป็น1.1 ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง ตั้งไว้ 73,500 บาท1.2 ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว ตั้งไว้ 98,000 บาท1.3 ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ ตั้งไว้ 156,800 บาท1.4 ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง ตั้งไว้ 122,500 บาท2. ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 156,400 บาท แยกเป็น2.1 ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง ตั้งไว้ 25,500 บาท2.2 ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว ตั้งไว้ 34,400 บาท2.3 ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ ตั้งไว้ 54,400 บาท | 711,160 | 1. ศพด.วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง2. ศพด.บ้านเขาอ่างแก้ว3. ศพด.บ้านโป่งเกตุ4. ศพด.บ้านหนองโรงต.เขากระปุก อ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | **พ.ศ.2563** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | 2.4 ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง ตั้งไว้ 42,500 บาท3. ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 18,400 บาท แยกเป็น3.1 ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง ตั้งไว้ 3,000 บาท3.2 ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว ตั้งไว้ 4,000 บาท3.3 ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ ตั้งไว้ 6,400 บาท3.4 ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง ตั้งไว้ 5,000 บาท4. ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 18,400 บาท แยกเป็น4.1 ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง ตั้งไว้ 3,000 บาท4.2 ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว ตั้งไว้ 4,000 บาท4.3 ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ ตั้งไว้ 6,400 บาท4.4 ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง ตั้งไว้ 5,000 บาท5. ค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 27,600 บาท แยกเป็น5.1 ค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง ตั้งไว้ 4,500 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | **พ.ศ.2563** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | 5.2 ค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว ตั้งไว้ 6,000 บาท5.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ ตั้งไว้ 9,600 บาท5.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง ตั้งไว้ 7,500 บาท6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 39,560 บาท แยกเป็น6.1 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง ตั้งไว้ 6,450 บาท6.2 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว ตั้งไว้ 8,600 บาท6.3 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ ตั้งไว้ 13,760 บาท6.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง ตั้งไว้ 10,750 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม) ในช่วงเวลากลางวัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ดังนี้- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว ตั้งไว้ 111,140 บาท- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านเขากระปุก ตั้งไว้ 159,045 บาท- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองคอไก่ ตั้งไว้ 65,151 บาท- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว ตั้งไว้ 203,118 บาท | 1,251,280 | 1. ร.ร.บ้านหนองตาฉาว2. ร.ร.บ้านเขากระปุก3. ร.ร.บ้านหนองคอไก่4. ร.ร.บ้านเขาอ่างแก้ว5. ร.ร.บ้านโป่งเกตุ | กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | **พ.ศ.2563**แบบ ผด.0๒ |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ ตั้งไว้ 360,246 บาท- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองโรง ตั้งไว้ 341,084 บาท- ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง ตั้งไว้ 28,743 บาท- ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว ตั้งไว้ 38,324 บาท - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ ตั้งไว้ 61,318 บาท- ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง ตั้งไว้ 47,905 บาท |  | 6. ร.ร.บ้านหนองโรง7. ศพด.วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง8. ศพด.บ้านเขาอ่างแก้ว9. ศพด.บ้านโป่งเกตุ10. ศพด.บ้านหนองโรงต.เขากระปุก อ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ และรายจ่ายอื่น ๆ  | 50,000 | ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการสร้างวินัยการคัดแยกขยะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างวินัยการคัดแยกขยะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ค่าจัดซื้อถังขยะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าผลิตสื่อ และรายจ่ายอื่น ๆ  | 20,000 | 1. ศพด.วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง2. ศพด.บ้านเขาอ่างแก้ว3. ศพด.บ้านโป่งเกตุ4. ศพด.บ้านหนองโรงต.เขากระปุก อ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | **พ.ศ.2563**แบบ ผด.0๒ |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 118 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 70.80 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 472 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 19/2562 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 286,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว | กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว โดยทำการปูหญ้า จำนวน 800 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 18/2562 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 150,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว | กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการปรับปรุงรั้วและประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรั้วและประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ โดยมีรายละเอียด ดังนี้1. งานติดตั้งตาข่ายถักรั้ว จำนวน 105 ตารางเมตร2. งานติดตั้งประตูตาข่ายถัก (ประตูเล็ก) จำนวน 1.20 ตารางเมตรตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 16/2562 | 99,800 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ | กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง โดยต่อเติมหลังคาเมทัลซีท จำนวน 12 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 15/2562  | 13,900 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง | กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | **พ.ศ.2563** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9 | โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ โดยมีรายละเอียด ดังนี้1. งานรื้อผนังก่ออิฐ จำนวน 17.40 ตารางเมตร2. งานรื้อพื้นปูกระเบื้อง จำนวน 7 ตารางเมตร3. งานปรับปรุงห้องน้ำ จำวน 1 งานตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 17/2562 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 195,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ | กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านเขากระปุก | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเขากระปุก สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  | 332,000 | ร.ร.บ้านเขากระปุกต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้วสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  | 424,000 | ร.ร.บ้านเขาอ่างแก้วต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  | 752,000 | ร.ร.บ้านโป่งเกตุต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองคอไก่ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองคอไก่ สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  | 136,000 | ร.ร.บ้านหนองคอไก่ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | **พ.ศ.2563** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 14 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองตาฉาว | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตาฉาว สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  | 232,000 | ร.ร.บ้านหนองตาฉาวต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้าน หนองโรง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโรง สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  | 712,000 | ร.ร.บ้านหนองโรงต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต**

แบบ ผด.0๒

 **2.2 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | **พ.ศ.2563** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอื่น ๆ | 1๒9,000  | หมู่ที่ ๑-๑๔ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่ที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 | 20,000  | หมู่ที่ ๑ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 | 20,000  | หมู่ที่ 2ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 | 20,000  | หมู่ที่ 3ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | **พ.ศ.2563**แบบ ผด.0๒ |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 | 20,000  | หมู่ที่ 4ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 | 20,000  | หมู่ที่ 5ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 | 20,000  | หมู่ที่ 6ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 | 20,000  | หมู่ที่ 7ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 | 20,000  | หมู่ที่ 8ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | **พ.ศ.2563**แบบ ผด.0๒ |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9 | 20,000  | หมู่ที่ 9ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10 | 20,000  | หมู่ที่ 10ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11 | 20,000  | หมู่ที่ 11ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 12 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 12 | 20,000  | หมู่ที่ 12ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 13 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 13 | 20,000  | หมู่ที่ 13ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 14 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 14 | 20,000  | หมู่ที่ 14ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | **พ.ศ.2563**แบบ ผด.0๒ |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 16 | โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลประชากรสุนัขและแมว และลงข้อมูลในระบบ Thairabies.net | 24,000 | ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต**

 **2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | **พ.ศ.2563** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการช่วยเหลือประชาชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชน เช่น เงินสงเคราะห์ให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุชในสังคม และรายจ่ายอื่น ๆ  | 30,000  | ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาศักยภาพให้แก่ อสม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาศักยภาพให้แก่ อสม. เช่น ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และรายจ่ายอื่น ๆ  | 120,000 | ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุง ค่าหน่วยกิต และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตามที่สถาบันการศึกษากำหนด  | 50,000 | ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น ค่าวัสดุก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนและรายจ่ายอื่น ๆ  | 50,000 | ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้าน เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ | 20,000 | ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต**

แบบ ผด.0๒

 **2.4 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | **พ.ศ.2563** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.เขากระปุก | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ | 174,354 | ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก  | 9,400,000 | ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก  | 1,536,000 | ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก  | 60,000  | ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต**

แบบ ผด.0๒

 **2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | **พ.ศ.2563** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย พิธีเปิดโครงการฯ ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าโต๊ะ ค่าเข่าเก้าอี้ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าชุดนักกีฬา ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ และรายจ่ายอื่น ๆ  | 25,000 | ศพด.วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง,ศพด.เขาอ่างแก้ว,ศพด.บ้านโป่งเกตุ,ศพด.บ้านหนองโรง | กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต่อต้านยาเสพติดตำบลเขากระปุก  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต่อต้านยาเสพติดตำบลเขากระปุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย ไวนิล ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย พิธีเปิดโครงการฯ ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าโต๊ะ ค่าเข่าเก้าอี้ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าชุดนักกีฬา ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าเครื่องดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และรายจ่ายอื่น ๆ  | 80,000  | ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการเมาลิด ประจำปี พ.ศ.2563 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเมาลิด ประจำปี พ.ศ.2563 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ค่าเช่าเต็นท์ เก้าอี๊ โต๊ะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง และรายจ่ายอื่น ๆ  | 30,000  | ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | **พ.ศ.2563** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการสืบสานประเพณีสีสันแห่งสายน้ำ ลอยกระทงตำบลเขากระปุก ประจำปี พ.ศ.2563 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีสีสันแห่งสายน้ำ ลอยกระทงตำบลเขากระปุก ประจำปี พ.ศ.2563 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล การจัดกิจกรรมประกวดกระทง การจัดกิจกรรมบนเวที ค่าของรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าเช่าเต็นท์ เก้าอี้ โต๊ะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง และรายจ่ายอื่น ๆ  | 70,000  | ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนศาสนาอิสลาม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนศาสนาอิสลาม เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเช่าเครืองขยายเสียง ค่าสมนาคุณวิทยากร และรายจ่ายอื่น ๆ  | 50,000 | ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการสนับสนุนการจัดทำขบวนแห่ “พระนครคีรี-เมืองเพชร” ประจำปี พ.ศ.2563 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่ายาง เพื่อดำเนินโครงการเผยแพร่กิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นอำเภอท่ายาง ในงาน “พระนครคีรี-เมืองเพชร” ประจำปี พ.ศ.2563  | 20,000 | ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต**

แบบ ผด.0๒

 **2.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | **พ.ศ.2563** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และรายจ่ายอื่น ๆ  | 25,000  | ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเต็นท์ ค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้า ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ ค่าน้ำดื่มและน้ำแข็ง ค่าตอบแทนบุคคลผู้มาช่วยปฏิบัติราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และรายจ่าย อื่น ๆ  | 25,000  | ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล เขากระปุก  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเต็นท์ ค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้า ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ ค่าน้ำดื่มและน้ำแข็ง ค่าตอบแทนบุคคลผู้มาช่วยปฏิบัติราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และรายจ่าย อื่น ๆ  | 25,000 | ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | **พ.ศ.2563** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าที่พัก และรายจ่ายอื่น ๆ  | 230,000 | ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษา เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และรายจ่ายอื่น ๆ  | 20,000 | ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียง และบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

 **3.1 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | **พ.ศ.2563** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ   | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อปูน หิน ทราย ไม้ อิฐ ถุงปุ๋ย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าน้ำดื่มและน้ำแข็ง ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมารถปรับสถานที่ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจัดซื้อต้นไม้ และรายจ่ายอื่น ๆ  | 55,000  | ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี พ.ศ.2563 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี พ.ศ.2563 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าน้ำดื่มและน้ำแข็ง ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมารถปรับสถานที่ ค่าจ้างเหมารถขุดหลุม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจัดซื้อต้นไม้ และรายจ่ายอื่น ๆ  | 30,000  | ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ประจำปี พ.ศ. 2563  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ประจำปี พ.ศ. 2563 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าน้ำดื่มและน้ำแข็ง ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมารถปรับสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจัดซื้อหญ้าแฝก และรายจ่ายอื่น ๆ  | 15,000  | ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.เขากระปุก)  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.เขากระปุก) เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำแปลงสมุนไพร ค่าจัดทำป้ายสรรพคุณสมุนไพร ค่าน้ำดื่มและน้ำแข็ง ค่าจ้างเหมารถปรับสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องขยายเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และรายจ่ายอื่น ๆ  | 2๐,000  | ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียง และบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

 **3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | **พ.ศ.2563** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดการขยะชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2563  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการขยะชุมชน ประจำปี พ.ศ.2563 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าสมนาคุณวิทยากร และรายจ่ายอื่น ๆ  | 20,000  | ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดการขยะในโรงเรียน  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการขยะในโรงเรียน เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าสมนาคุณวิทยากร และรายจ่ายอื่น ๆ  | 17,000 | ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อถังขยะสำหรับใช้คัดแยกขยะ ค่าจ้างเหมาจัดทำภาชนะคัดแยกขยะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และรายจ่ายอื่น ๆ  | 30,000 | ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอบรมให้ความรู้การก่อสร้างเตาเผาขยะ และการจัดการขยะอย่างถูกวิธี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้การก่อสร้างเตาเผาขยะ และการจัดการขยะอย่างถูกวิธี เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าสมนาคุณวิทยากร และรายจ่ายอื่น ๆ  | 25,000 | ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียง และบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

แบบ ผด.0๒

 **3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | **พ.ศ.2563** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการจัดกิจกรรมงานเกษตรและของดีท่ายาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมงานเกษตรและของดีท่ายาง เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าน้ำดื่ม ค่าจัดประดับตกแต่งขบวนแห่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจัดประดับตกแต่งบูธ ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าต้นไม้ ค่าจ้างเหมา บริการ และรายจ่ายอื่น ๆ  | 30,000  | ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน**

แบบ ผด.0๒

 **4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | **พ.ศ.2563** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กร สถาบันหรือบุคคลที่เป็นกลางในการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต. | ๒๐,๐๐๐ | ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ได้แก่ ช่างสำรวจ พนักงานสนาม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่เกิดขึ้น สำหรับการดำเนินโครงการ และรายจ่ายอื่น ๆ  | 100,000  | ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และรายจ่ายอื่น ๆ  | 230,000  | ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | **พ.ศ.2563**แบบ ผด.0๒ |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และรายจ่ายอื่น ๆ  | 5,000  | ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการการจัดงานพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี จำนวน 7 ครั้ง | 110,000 | ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร อบต.และสมาชิกสภา อบต. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อม นายก อบต.และสมาชิกสภา อบต. | 400,000 | ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการต่อเติมห้องน้ำสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมห้องน้ำสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 2 เมตร สูง 3.50 เมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 21/2562 | 44,000 | อบต.เขากระปุกต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก โดยมีรายละเอียด ดังนี้1. งานรื้อกระเบื้องหลังคา จำนวน 222 ตารางเมตร2. งานรื้อฝ้าเพดานภายใน จำนวน 197.64 ตารางเมตร3. งานมุงหลังคา จำนวน 222 ตารางเมตร4. งานฝ้าเพดานฉาบเรียบ จำนวน 197.64 ตารางเมตร5. งานติดตั้งรางน้ำ จำนวน 60 เมตร6. งานไฟฟ้า จำนวน 1 งานตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 20/2562 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 374,500 | อบต.เขากระปุกต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | **พ.ศ.2563** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9 | โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วม และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตำบลท่าไม้รวกเพื่อดำเนินโครงการบริหารอำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอท่ายาง พ.ศ.2562 (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน) | 13,000 | อ. ท่ายางจ. เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

แบบ ผด.0๒/๑

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก**

**1. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ**

**1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | **พ.ศ.2563** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก | - เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 3 กล้อง ๆ ละ 23,000 บาท เป็นเงิน 69,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel - มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สำหรับการ | 292,200 | ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒/๑

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | **พ.ศ.2563** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | แสดงภาพขาวดำ (Black/White) - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้ - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้ - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3 af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP,HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP ,  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | **พ.ศ.2563**แบบ ผด.0๒/๑ |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย – มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ใน รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 5 กล้อง ๆ ละ 32,000 บาท เป็นเงิน 160,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel - มี frame rateไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.18 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สำหรับการ  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒/๑

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | **พ.ศ.2563** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | แสดงภาพขาวดำ (Black/White) - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว– มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้ - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้ - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส ถึง 50 องศาเซลเซียส เป็น  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | **พ.ศ.2563**แบบ ผด.0๒/๑ |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | อย่างน้อย- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้ เป็นอย่างน้อย- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ใน รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ - สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒/๑

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | **พ.ศ.2563** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | - สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้เป็นอย่างน้อย - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด ความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ใน รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต - สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้ - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 4. ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จำนวน 1 ตู้ ราคา 18,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้- เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 179 เซนติเมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒/๑

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | **พ.ศ.2563** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | - ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet) - มีช่องเสียบไฟฟ้า จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ช่อง - มีพัดลมสำหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว 5. จอแสดงภาพกล้องวงจรปิดโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 12,100 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1,920 x 1,080 พิกเซล - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ 40 นิ้ว- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight - ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อ สัญญาณภาพและเสียง - ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ ภาพ เพลง ภาพยนตร์ - มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว6. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ราคา 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒/๑

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | **พ.ศ.2563** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | 7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง ราคา 8,600 บาท โดยคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model - มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps - รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง เดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้ - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒/๑

**2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ**

**2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | **พ.ศ.2563** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก | - เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 3 กล้อง ๆ ละ 32,000 บาท เป็นเงิน 96,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel - มี frame rateไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.18 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White) | 147,200 | ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒/๑

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | **พ.ศ.2563** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว – มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้ - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้ - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ ทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3 af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒/๑

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | **พ.ศ.2563** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | - สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส ถึง 50 องศาเซลเซียส เป็นอย่างน้อย - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้ เป็นอย่างน้อย - มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ใน รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ - สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒/๑

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | **พ.ศ.2563** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | ดีกว่า จำนวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง - สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้เป็นอย่างน้อย - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด ความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ใน รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้ - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 3. ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ ขนาด 6U จำนวน 1 ตู้ ราคา 6,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้- กว้าง 60 เซนติเมตร ลึก 40 เซนติเมตร สูง 32 เซนติเมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | **พ.ศ.2563**แบบ ผด.0๒/๑ |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | 4. จอแสดงภาพกล้องวงจรปิดโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 12,100 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1,920 x 1,080 พิกเซล - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ 40 นิ้ว- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight - ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อ สัญญาณภาพและเสียง - ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ ภาพ เพลง ภาพยนตร์ - มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว5. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ราคา 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง ราคา 8,600 บาท โดยคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model - มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16Gbps - รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒/๑

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | **พ.ศ.2563** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง เดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้ - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒/๑

**3. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา**

**3.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | **พ.ศ.2563** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 5 เครื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้1. อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่ (แบบถ่าง-หุบยกตุ้มน้ำหนัก)โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้- ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.60 เมตร- โครงสร้าง วัสดุท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว,1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มิลลิเมตร ใช้เหล็กเพลาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มิลลิเมตร 2 เส้น เป็นตัวดึงลูกน้ำหนัก โดยมีการขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม เบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิด- ตุ้มน้ำหนัก วัสดุเหล็กหล่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร 1 ลูก และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 19 เซนติเมตร 1 ลูก รวมน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 12 กิโลกรัม - ที่พิงพลาสติก LLDPE กว้าง 25 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร | 274,400 | ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒/๑

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | **พ.ศ.2563** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | - ที่นั่ง พลาสติก LLDPE กว้าง 25 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร- ยางกันกระแทก วัสดุยางสังเคราะห์ ยางสังเคราะห์สีดำ ทรงสี่เหลี่ยม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร- เคลือบน้ำยากันสนิม (ฟอสเฟส)- สี Powder Coating (สีฝุ่น) อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา2. อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งตรง) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้- ขนาด 1.00 x 1.00 x 0.90 เมตร- โครงสร้าง วัสดุท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว,1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มิลลิเมตร ใช้เท้าปั่นจานเหล็กเหมือนจักรยาน โดยมีการขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม เบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด- ล้อปั่น วัสดุเหล็กเพลท ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร หนา 9 มิลลิเมตร 2 แผ่น- ที่นั่ง พลาสติก LLDPE กว้าง 25 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร- เคลือบน้ำยากันสนิม (ฟอสเฟส)- สี Powder Coating (สีฝุ่น) อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒/๑

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | **พ.ศ.2563** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | 3. อุปกรณ์บริหารแขน-ลดหน้าท้อง (แบบดึงยกตุ้มน้ำหนัก) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้- ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.10 เมตร-โครงสร้าง วัสดุท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว,1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มิลลิเมตร โดยมีการขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม เบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด- ตุ้มน้ำหนัก วัสดุเหล็กหล่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร 1 ลูก และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 19 เซนติเมตร 1 ลูก รวมน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 12 กิโลกรัม- ที่นั่ง พลาสติก LLDPE กว้าง 25 เซนติเมตร ยาว 100 เซนติเมตร- เคลือบน้ำยากันสนิม (ฟอสเฟส)- สี Powder Coating (สีฝุ่น) อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา4. อุปกรณ์บริหารหน้าท้อง (อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก แบบบิดเดี่ยว) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้- ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.00 เมตร- โครงสร้าง วัสดุท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว,1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มิลลิเมตร โดยมีการขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม เบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒/๑

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | **พ.ศ.2563** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | - แป้นเหยียบ พลาสติก LLDPE หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร- เคลือบน้ำยากันสนิม (ฟอสเฟส)- สี Powder Coating (สีฝุ่น) อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา5. อุปกรณ์บริหารแขนและข้อสะโพก (อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่แบบโยก-เดินสลับเท้าคู่)- ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.60 เมตร- โครงสร้าง วัสดุท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว,1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มิลลิเมตร การหมุนของขาเหวี่ยง โดยมีการขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม เบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด- ที่เหยียบ พลาสติก LLDPE ขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร หนา 4 มิลลิเมตร จำนวน 4 ชิ้น- เคลือบน้ำยากันสนิม (ฟอสเฟส)-สี Powder Coating (สีฝุ่น) อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา6. พื้น คสล.สำหรับติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย ขนาด 5x5 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 4 ชุดโดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒/๑

**4. ประเภทครุภัณฑ์อื่น**

**4.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.2562** | **พ.ศ.2563** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้-กรอบไฟเบอร์ ขนาด 2.10x3.60 เมตร-ตราสัญลักษณ์ ขนาด 1.00 เมตร-ครุฑ ขนาด 0.60 เมตร-พานพุ่มเงิน พุ่มทอง ขนาด 1.10 เมตร-ฐานเหล็กซิ้งค์ ขนาด 1.00x3.00x1.00 เมตร-ป้ายทรงพระเจริญ ขนาด 1.80 เมตร-พระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด 1.50x3.00 เมตรโดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  | 99,000 | ต.เขากระปุกอ.ท่ายางจ.เพชรบุรี | สำนักปลัด  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |