###### ส่วนที่ 2

###### สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557-2560)

**๑. สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ**

**ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐**

**๑.๑ สรุปสถานการณ์พัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ**

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุกได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕5–๒๕58) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕7–๒๕๖1) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60–๒๕๖4) ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) (พ.ศ. 2560-2562) อันมีลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี โดยองค์การบริหารส่วนตำบลได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอื่นมาดำเนินงานให้ รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ตามแผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

**⮚ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕5 – ๒๕58)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **ปี ๒๕๕7** | |
| **โครงการ(เป้าหมาย)** | **ผลการการดำเนินงาน** |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการพื้นฐาน | 92 | 20 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต | 61 | 44 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 9 | 4 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว | 2 | 2 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 7 | 4 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 6 | 4 |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน | 22 | 15 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **199** | **93** |
| **คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา** |  | **46.73** |

**⮚ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕61)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **ปี ๒๕๕8** | |
| **โครงการ(เป้าหมาย)** | **ผลการการดำเนินงาน** |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการพื้นฐาน | 93 | 16 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต | 66 | 39 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 6 | 1 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว | 3 | 1 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 9 | 3 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 8 | 4 |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน | 31 | 15 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **216** | 79 |
| **คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา** |  | **36.57** |

**⮚ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕57 – ๒๕61)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **ปี ๒๕๕9** | |
| **โครงการ(เป้าหมาย)** | **ผลการการดำเนินงาน** |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการพื้นฐาน | 60 | 22 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต | 57 | 41 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 11 | 5 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว | 6 | 3 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10 | 6 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 6 | 4 |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน | 27 | 14 |
| **รวมทั้งสิ้น** | 177 | 95 |
| **คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา** |  | **53.67** |

**⮚ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **ปี ๒๕60** | |
| **โครงการ(เป้าหมาย)** | **ผลการการดำเนินงาน** |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการพื้นฐาน | 23 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 69 |  |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการวางแผนการท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียง และบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 13 |  |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน | 30 |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | 135 |  |
| **คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา** |  |  |

**๑.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ**

**การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ พ.ศ. 2557**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามแผนพัฒนาสามปี | โครงการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการพื้นฐาน | 110 | 46,594,100.00 | 21 | 4,421,500.00 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต | 55 | 13,256,860.00 | 45 | 10,849,632.80 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 6 | 590,000.00 | 4 | 351,881.60 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว | 3 | 175,000.00 | 1 | 79,000.00 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5 | 90,000.00 | 2 | 21,600.00 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 5 | 170,000.00 | 5 | 131,920.00 |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน | 22 | 2,596,700.00 | 15 | 1,242,400.00 |
| **รวม** | **206** | **63,472,660.00** | 93 | 17,097,934.40 |

**การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ พ.ศ. 2557**

**1. การดำเนินการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

1. มีการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ให้อยู่สภาพที่ใช้งานได้สะดวก ปลอดภัย สำหรับประชาชนผู้สัญจรไปมา

2. มีการก่อสร้างถนน จากถนนลูกรังให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้มีความสะดวก ปลอดภัยของผู้สัญจรไปมา

3. มีการดำเนินการสนับสนุนการขยายเขตบริการไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านเพื่อให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอในเวลากลางคืน

4. มีการดำเนินการขยายเขตประปาหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึง

**2. การดำเนินการพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต**

1. มีการจัดบริการการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการเรียนการสอน อีกทั้งยังสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง และเด็กนักเรียนของโรงเรียนในตำบลเขากระปุก จำนวน 6 แห่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาที่ดีสมวัย

2. มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นพลังที่สำคัญของท้องถิ่นและของประเทศ โดยสนับสนุนทั้งทางด้านกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ เช่น การสนับสนุนศูนย์เครือข่ายโรงเรียนตำบลเขากระปุกในการจัดการแข่งขันกีฬา

3. มีการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด และสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในตำบล

4. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนในตำบลตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด รวมถึงสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานระดับอำเภอในการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เช่น การสนับสนุนการดำเนินงานของ ศตส.อำเภอท่ายางตามโครงการต่าง ๆ

5. มีการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ในตำบลเขากระปุก เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

6. มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก มีการดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันและใส่ทรายเคมีลงในภาชนะบรรจุน้ำ ทั้ง 14 หมู่บ้าน เพื่อลดอัตราการป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกมีการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขเพื่อฉีดให้กับสุนัขในตำบลเขากระปุก

**3. การดำเนินการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย**

1. มีการตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ เพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล

2. มีการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในตำบลเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคในช่วงภัยแล้ง

3. มีการช่วยเหลือผู้ที่ประสบสาธารณภัย ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า โดยการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับประชาชนในตำบล

4. มีการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

**4. การดำเนินการพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พณิชยกรรมและการท่องเที่ยว**

**1.** โครงการจัดขบวนแห่เข้าร่วมงานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและของดีท่ายาง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลเขากระปุก และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

**5. การดำเนินการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

1. มีการปลูกต้นไม้ บริเวณที่สาธารณะ และมีการปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนและเยาวชนในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบล

2. มีการปล่อยปลาคืนชีวิตสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ปลาหรือทดแทนการสูญเสียสัตว์น้ำ และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติของสัตว์น้ำ

3. มีการพัฒนาพื้นที่ ทำความสะอาดและเก็บขยะ เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตำบลเขากระปุก

**6. การดำเนินการพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

1. มีการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีไทย และมีการปฏิบัติตามหลักศาสนา

**7. การดำเนินการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน**

1. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยมีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตร ต่าง ๆ

2. มีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านทั้ง 14 หมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของ อบต. ร้องเรียนร้องทุกข์ต่าง ๆ เป็นการรับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ

3. มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชินีนาถ เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

**การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ พ.ศ. 2558**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามแผนพัฒนาสามปี | โครงการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการพื้นฐาน | 92 | 109,000,000.00 | 20 | 7,583,700.00 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต | 61 | 15,946,920.00 | 44 | 12,630,049.20 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 9 | 689,500.00 | 4 | 418,956.00 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว | 2 | 160,000.00 | 2 | 128,634.00 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 7 | 160,000.00 | 4 | 63,550.00 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 6 | 180,000.00 | 4 | 142,800.00 |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน | 22 | 3,250,850.00 | 15 | 1,140,482.00 |
| **รวม** | **199** | **129,387,270.00** | 93 | 22,108,171.20 |

**การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ พ.ศ.2558**

**1. การดำเนินการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

1. มีการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ให้อยู่สภาพที่ใช้งานได้สะดวก ปลอดภัย สำหรับประชาชนผู้สัญจรไปมา

2. มีการก่อสร้างถนน จากถนนลูกรังให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้มีความสะดวก ปลอดภัยของผู้สัญจรไปมา

3. มีการดำเนินการซ่อมแซมถนนน้ำล้น ให้อยู่สภาพที่ใช้งานได้สะดวก ปลอดภัย สำหรับประชาชนผู้สัญจรไปมา

4. มีการดำเนินการสนับสนุนการขยายเขตบริการไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านเพื่อให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอในเวลากลางคืน

5. มีการดำเนินการก่อสร้างระบบประปา ขยายเขตประปา พร้อมขุดลอกสระน้ำสาธารณะสำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึง

6. มีการติดตั้งป้ายซอยหมู่บ้านทั้ง 14 หมู่บ้าน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงามของหมู่บ้าน

**2. การดำเนินการพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต**

1. มีการจัดบริการการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการเรียนการสอน อีกทั้งยังสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง และเด็กนักเรียนของโรงเรียนในตำบลเขากระปุก จำนวน 6 แห่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาที่ดีสมวัย

2. มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนัก ถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นพลังที่สำคัญของท้องถิ่นและของประเทศ โดยสนับสนุนทั้งทางด้านกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ เช่น การสนับสนุนศูนย์เครือข่ายโรงเรียนตำบลเขากระปุกในการจัดการแข่งขันกีฬา

3. มีการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด และสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในตำบล

4. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนในตำบลตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด รวมถึงสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานระดับอำเภอในการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เช่น การสนับสนุนการดำเนินงานของ ศตส.อำเภอท่ายางตามโครงการต่าง ๆ

5. มีการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ในตำบลเขากระปุก เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

6. มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก มีการดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันและใส่ทรายเคมีลงในภาชนะบรรจุน้ำ ทั้ง 14 หมู่บ้าน เพื่อลดอัตราการป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกมีการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขเพื่อฉีดให้กับสุนัขในตำบลเขากระปุก

**3. การดำเนินการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย**

1. มีการตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ เพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล

2. มีการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในตำบลเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคในช่วงภัยแล้ง

3. มีการช่วยเหลือผู้ที่ประสบสาธารณภัย ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า โดยการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับประชาชนในตำบล

4. มีการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

**4. การดำเนินการพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พณิชยกรรมและการท่องเที่ยว**

1. โครงการส่งเสริมและจัดหาอาชีพให้แก่สตรีและกลุ่มสตรีในตำบลเขากระปุก เพื่อส่งเสริมและจัดหาอาชีพให้แก่สตรีในตำบลเขากระปุก

2. โครงการจัดขบวนแห่เข้าร่วมงานการท่องเที่ยวเชิ่งเกษตรและของดีท่ายาง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลเขากระปุก และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

**5. การดำเนินการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

1. มีการปลูกต้นไม้ บริเวณที่สาธารณะ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนและเยาวชนในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบล

2. การปลูกหญ้าแฝก บริเวณที่สาธารณะ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนและเยาวชนในการช่วยกันอนุรักษ์ดินและเป็นการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของดินในตำบล

3. มีการพัฒนาพื้นที่ ทำความสะอาดและเก็บขยะ พร้อมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตำบลเขากระปุก

**6. การดำเนินการพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

1. มีการจัดโครงการสืบสานประเพณีสีสันแห่งสายน้ำ ลอยกระทงตำบลเขากระปุก เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นมีความภูมิใจในวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

2. มีการจัดโครงการวันสงกรานต์ ร้อยดวงใจสานใยรักผู้สูงอายุ เพื่อให้ประชาชนในตำบลเขากระปุกมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

3. มีการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานประเพณี พิธีกรรมทางศาสนาเพื่อให้เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีไทย และมีการปฏิบัติตามหลักศาสนา

**7. การดำเนินการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน**

1. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยมีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตร ต่าง ๆ

2. มีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านทั้ง 14 หมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของ อบต. ร้องเรียนร้องทุกข์ต่าง ๆ เป็นการรับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ

3. มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชินีนาถ และร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

4. มีการปรับปรุงที่ทำการ อบต.เขากระปุก และดำเนินการก่อสร้างลานจอดรถ อบต. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงาน และเป็นการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ

**การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ พ.ศ. 2559**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามแผนพัฒนาสามปี | โครงการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการพื้นฐาน | 60 | 63,860,200.00 | 22 | 17,643,000.00 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต | 57 | 17,940,198.00 | 41 | 15,533,785.00 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 11 | 2,157,000.00 | 5 | 1,122,000.00 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว | 6 | 370,000.00 | 3 | 132,000.00 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10 | 420,000.00 | 6 | 160,000.00 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 6 | 199,000.00 | 4 | 180,000.00 |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน | 27 | 2,440,600.00 | 14 | 566,100.00 |
| **รวม** | **177** | **87,386,998.00** | 95 | 35,336,885.00 |

**การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ พ.ศ. 2560**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามแผนพัฒนาสามปี | โครงการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการพื้นฐาน | 23 | 15,733,200.00 |  | อยู่ระหว่าดำเนินการ |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 69 | 17,015,598.00 |  | อยู่ระหว่าดำเนินการ |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการวางแผนการท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียง และบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 13 | 595,000.00 |  | อยู่ระหว่าดำเนินการ |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน | 30 | 4,626,000.00 |  | อยู่ระหว่าดำเนินการ |
| **รวม** | 135 | 37,969,798.00 |  |  |

**๒. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐**

**๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ**

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุกได้ดำเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕59 เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ซึ่งผลจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ผลที่ได้รับมีดังนี้  ๑. ประชาชนมีน้ำประปาใช้ ร้อยละ 95 ครัวเรือน

๒. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ร้อยละ 95 ครัวเรือน

๓. ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก

๔. ไม่มีการเกิดอาญชญากรรมในพื้นที่

5. เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน

6. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน

7. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง

8. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัย

9. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง

10. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง

๑1. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข

๑2. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัย

๑3. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

14. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เขากระปุกด้วยความสะดวก

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผลที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น มีดังนี้

๑. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีขึ้นสำหรับในการสัญจรไปมา เพิ่มขึ้น

๒. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน

๓. ชุมชนมีระบบประปาเพิ่มมากขึ้น

๔. การกำจัดขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น

**๒.๒ ผลกระทบ**

ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุกปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ประชาชนต้องการ เนื่องจากข้อจำกัดของงบประมาณ ซึ่งการดำเนินงานนั้น ก็สามารถส่งผลกระทบต่อชุมชน ดังนี้

๑. การก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ทำให้การระบายน้ำได้ไม่สะดวกทำให้เกิดน้ำท่วมขังในบางจุด

๒. การพัฒนาเจริญขึ้นทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไปด้วย ส่งผลให้ไม่สามารถพัฒนาความต้องการทางด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่ทันกับความต้องการ

**๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐**

**⮚ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗**

**ปัญหา**

๑) เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย เท่าที่ควร

๒) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย

๓) หมู่บ้านมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก

๔) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก

๕) ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะสามารถดำเนินการได้

**อุปสรรค**

๑) การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย ทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินงานเป็นอย่างยิ่ง

๒) องค์การบริหารส่วนตำบลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน

๓) องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินการได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่

**แนวทางการแก้ไข**

**(๑) การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล**

๑) การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน

๒) การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี กล่าวคือควรจะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาดำเนินการ

๓) ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ในแผนพัฒนาสามปี

๔) ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๕) ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด เช่น การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำประปา

**(๒) การบริการประชาชน**

๑) ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี

๒) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและถูกต้องในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

๓) ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

๔) ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบล

**⮚ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘**

**ปัญหา**

๑) การจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๒) องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา

๓) องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

**อุปสรรค**

๑) องค์การบริหารส่วนตำบลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด

๒) องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

**⮚ แนวทางการแก้ไข**

**(๑) การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล**

๑) การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน

๒) การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี

๓) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๔) องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

๕) ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด เช่น การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำประปา การขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภค และปัญหาวาตภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี

**(๒) การบริการประชาชน**

๑) ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี

๒) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

๓) ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

๔) ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบล

**⮚ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙**

**ปัญหา**

๑) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานยังมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ

๒) ชุมชนมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก

๓) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก

**อุปสรรค**

๑) อำนาจหน้าที่มีข้อจำกัดทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้

**⮚ แนวทางการแก้ไข**

**(๑) การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล**

๑) การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน

๒) การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี

๓) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๔) องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

**(๒) การบริการประชาชน**

๑) ควรปรับปรุงระบบประปาให้คุณภาพน้ำไม่ให้มีกลิ่นเหม็น และใสสะอาด

๒) องค์การบริหารส่วนตำบลควรจัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอกระจายข่าวมากกว่านี้และประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ

๓) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*