แนวทางที่  2 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเลือกด้านประวัติศาสตร์  และศิลปวัฒนธรรม

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 (บาท) |  | 2560 (บาท) | 2561 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดขบวนแห่เข้าร่วมงานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและของดีท่ายาง ประจำปี | เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย | ตกแต่งขบวนแห่เข้าร่วมงานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและของดีท่ายาง ประจำปี จำนวน 1 ครั้ง | 100,000 (อบต.) | - | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรม | ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี | ส่วนการศึกษาฯ |
| 2 | โครงการจัดทำป้ายแผนผังแสดงสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญของตำบล เขากระปุก | เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญของตำบลเขากระปุก | จัดทำป้าย จำนวน 4 ป้าย | 200,000 (อบต.) | - | - | - | จำนวนป้ายที่ดำเนินการจัดทำ | ส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญของตำบลเขากระปุก | สำนักงานปลัด อบต. |