ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจ AEC

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา  และพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางที่  1  แนวทางการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 (บาท) |  | 2560 (บาท) | 2561 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 ขวบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง | เพื่อให้เด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 ขวบทุกคนได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ | สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 ขวบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรงจำนวน 23 คน | 92,000 (อบต.) | - | 110,000 (อบต.) | 130,000 (อบต.) | จำนวนเด็กอนุบาล 3 ขวบ ที่ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน | เด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 ขวบ มีภาวะโภชนาการที่ดีมีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ | ส่วนการศึกษาฯ |
| 2 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 ขวบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง | เพื่อให้เด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 ขวบทุกคนได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ | สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กเด็กอนุบาล3 ขวบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างจำนวน 23 คน | 92,000 (อบต.) | - | 110,000 (อบต.) | 130,000 (อบต.) | จำนวนเด็กอนุบาล 3 ขวบ ที่ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน | เด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 ขวบ มีภาวะโภชนาการที่ดีมีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ | ส่วนการศึกษาฯ |
| 3 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 ขวบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ | เพื่อให้เด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 ขวบทุกคนได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ | สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กเด็กอนุบาล3 ขวบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ จำนวน 37 คน | 148,000 (อบต.) | - | 168,000 (อบต.) | 188,000 (อบต.) | จำนวนเด็กอนุบาล 3 ขวบ ที่ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน | เด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 ขวบ มีภาวะโภชนาการที่ดีมีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ | ส่วนการศึกษาฯ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 (บาท) |  | 2560 (บาท) |  | 2561 (บาท) |  |  |  |
| 4 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 ขวบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว | เพื่อให้เด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 ขวบทุกคนได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ | สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 ขวบของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว จำนวน 28 คน | 112,000 (อบต.) | - |  | 132,000 (อบต.) | 152,000 (อบต.) | จำนวนเด็กอนุบาล 3 ขวบ ที่ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน | เด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 ขวบ มีภาวะโภชนาการที่ดีมีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ | ส่วนการศึกษาฯ |
| 5 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองโรง | เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ ที่ดีสมวัย | อุดหนุนโรงเรียนบ้าน หนองโรงสำหรับเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 178 คน | 712,000 (อบต.) | - |  | 732,000 (อบต.) | 752,000 (อบต.) | จำนวนเด็กนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน | เด็กมีภาวะโภชนาการที่ดีมีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ | ส่วนการศึกษาฯ |
| 6 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองตาฉาว | เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีสมวัย | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตาฉาว สำหรับเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 71 คน | 284,000 (อบต.) | - |  | 304,000 (อบต.) | 324,000 (อบต.) | จำนวนเด็กนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน | เด็กมีภาวะโภชนาการที่ดีมีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ | ส่วนการศึกษาฯ |
| 7 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านเขากระปุก | เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีสมวัย | อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขากระปุก สำหรับเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 69คน | 276,000 (อบต.) | - |  | 296,000 (อบต.) | 316,000 (อบต.) | จำนวนเด็กนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน | เด็กมีภาวะโภชนาการที่ดีมีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ | ส่วนการศึกษาฯ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 (บาท) |  | 2560 (บาท) | 2561 (บาท) |  |  |  |
| 8 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองคอไก่ | เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีสมวัย | อุดหนุนโรงเรียนบ้าน หนองคอไก่ สำหรับเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนจำนวน54คน | 216,000 (อบต.) | - | 236,000 (อบต.) | 256,000 (อบต.) | จำนวนเด็กนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน | เด็กมีภาวะโภชนาการที่ดีมีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ | ส่วนการศึกษาฯ |
| 9 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ | เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีสมวัย | อุดหนุนโรงเรียนบ้าน โป่งเกตุ สำหรับเป็นค่าอาหารกลางให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 188 คน | 752,000 (อบต.) | - | 772,000 (อบต.) | 792,000 (อบต.) | จำนวนเด็กนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน | เด็กมีภาวะโภชนาการที่ดีมีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ | ส่วนการศึกษาฯ |
| 10 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว | เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีสมวัย | อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว สำหรับเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 141 คน | 564,000 (อบต.) | - | 584,000 (อบต.) | 604,000 (อบต.) | จำนวนเด็กนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน | เด็กมีภาวะโภชนาการที่ดีมีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ | ส่วนการศึกษาฯ |
| 11 | โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) ในช่วงเวลากลางวันให้กับเด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อให้เด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 ขวบทุกคนได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ | จัดหาอาหารเสริม (นม)ให้แก่เด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 ขวบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 100 คน คือ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง จำนวน 23 คน | 45,080 (อบต.) | - | 55,080 (อบต.) | 65,080 (อบต.) | จำนวนเด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 ขวบ ที่ได้รับการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) | เด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 ขวบ มีภาวะโภชนาการที่ดีมีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ | ส่วนการศึกษาฯ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 (บาท) |  | 2560 (บาท) | 2561 (บาท) |  |  |  |
|  |  |  | 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างจำนวน 23 คน | 45,080 (อบต.) | - | 55,080 (อบต.) | 65,080 (อบต.) |  |  |  |
|  |  |  | 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุจำนวน37คน | 72,520 (อบต.) | - | 82,520 (อบต.) | 92,520 (อบต.) |  |  |  |
|  |  |  | 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว จำนวน 28 คน | 54,880 (อบต.) | - | 64,880 (อบต.) | 74,880 (อบต.) |  |  |  |
| 12 | โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) ในช่วงเวลากลางวันให้กับเด็กนักเรียน ของ โรงเรียนในเขตตำบล เขากระปุก | เด็กนักเรียนทุกคนได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ | จัดหาอาหารเสริม (นม) ในช่วงเวลากลางวันให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนในเขตตำบลเขากระปุก จำนวน 698 คน คือ 1. โรงเรียนบ้านหนองโรง จำนวน 178 คน | 323,960 (อบต.) | - | 333,960 (อบต.) | 343,960 (อบต.) | จำนวนเด็กนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) | เด็กมีภาวะโภชนาการที่ดีมีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ | ส่วนการศึกษาฯ |
|  |  |  | 2. โรงเรียนบ้านหนอง ตาฉาว จำนวน 71 คน | 129,220 (อบต.) | - | 139,220 (อบต.) | 149,220 (อบต.) |  |  |  |
|  |  |  | 3. โรงเรียนบ้าน เขากระปุก จำนวน 69 คน | 125,580 (อบต.) | - | 135,580 (อบต.) | 145,580 (อบต.) |  |  |  |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 (บาท) |  | 2560 (บาท) |  | 2561 (บาท) |  |  |  |
|  |  |  | 4.โรงเรียนบ้านหนองคอไก่ จำนวน 54 คน | 98,298 (อบต.) | - |  | 108,280 (อบต.) | 118,280 (อบต.) |  |  |  |
|  |  |  | 5. โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ จำนวน 188 คน | 342,160 (อบต.) | - |  | 352,160 (อบต.) | 362,160 (อบต.) |  |  |  |
|  |  |  | 6. โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว จำนวน 141 คน | 256,620 (อบต.) | - |  | 266,620 (อบต.) | 276,620 (อบต.) |  |  |  |
| 13 | โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก | เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการที่ดีสมวัย | จัดซื้อจัดหาวัสดุารศึกษาให้กับเด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง คือ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง จำนวน 20 คน | 12,000 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) | - |  | 15,000 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) | 18,000 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) | จำนวนเด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 ขวบ ที่ได้รับการสนับสนุนวัสดุการศึกษา | เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการที่ดีสมวัย | ส่วนการศึกษาฯ |
|  |  |  | 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง จำนวน 20 คน | 12,000 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) | - |  | 15,000 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) | 18,000 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) |  |  |  |
|  |  |  | 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ จำนวน 30 คน | 18,000 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) | - |  | 18,000 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) | 21,000 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) |  |  |  |
|  |  |  | 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว จำนวน 30 คน | 18,000 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) | - |  | 18,000 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) | 21,000 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) |  |  |  |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 (บาท) |  | 2560 (บาท) | 2561 (บาท) |  |  |  |
| 14 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี | เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการที่ดีและมีความรักสามัคคี | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับเด็กและเยาวชน 800 คน | 80,000 (อบต.) | - | 80,000 (อบต.) | 80,000 (อบต.) | จำนวนเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการที่ดีและมีความรักสามัคคี | ส่วนการศึกษาฯ |
| 15 | โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์สำหรับที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้น | จัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้ครบทั้ง 14 หมู่บ้าน | 20,000 (อบต.) | - | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับหนังสือพิมพ์ | ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้น | สำนักงานปลัด อบต. |
| 16 | โครงการก่อสร้างโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง | เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความเหมาะสมในการอบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กเด็กอนุบาล3ขวบ | ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 แห่ง | 300,000 (อบต.) | - | - | - | จำนวนโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ดำเนินการ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความเหมาะสมในการอบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 ขวบ | ส่วนการศึกษาฯ |
| 17 | โครงการต่อเติมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโป่งเกตุ | เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความเหมาะสมในการอบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 ขวบ | ต่อเติมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโป่งเกตุ ตาม แบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 แห่ง | 40,000 (อบต.) | - | - | - | จำนวนรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ดำเนินการต่อเติม | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความเหมาะสมในการอบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 ขวบ | ส่วนการศึกษาฯ |
| 18 | โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว | เพื่อให้มีสถานที่สำหรับอบรมและสั่งสอนเด็กอนุบาลและปฐมวัย | ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 แห่ง | 1,500,000 (อบต.) | - | - | - | จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ดำเนินการก่อสร้าง | เพื่อให้มีศูนย์พัฒนา เด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน | ส่วนการศึกษาฯ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 (บาท) |  | 2560 (บาท) |  | 2561 (บาท) |  |  |  |
| 19 | โครงการส่งเสริมการใช้ห้องเรียนสู่อาเซียน | 1.เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์ในชั้นเรียนให้มีระสิทธิภาพ 2.เพื่อให้ครูนักเรียนมีแหล่งค้นคว้าเกี่ยวกับอาเซียน | จัดมุมประสบการณ์ให้ครูนักเรียนทุกคนแสวงหาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับอาเซียน | 20,000 (อบต.) | - |  | - | - | จำนวนมุมประสบการณ์ให้ความรู้สู่อาเซียน | 1.การเรียนการสอนในโรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 2.ครูนักเรียนมีแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง | ส่วนการศึกษาฯ |
| 20 | โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | เพื่อส่งเสริมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | จัดอบรมเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5–6 ของโรงเรียนเขตพื้นที่ตำบลเขากระปุก จำนวน 100 คน | 30,000 (อบต.) | - |  | - | - | จำนวนเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ | นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับอาเซียน มากขึ้น | ส่วนการศึกษาฯ |
| 21 | โครงการจัดตั้งที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 , หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้น | จัดตั้งที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 , หมู่ที่ 10 จำนวน 2 แห่ง | - | - |  | 40,000 (อบต.) | - | จำนวนที่ตั้งที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน | ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้น | สำนักงานปลัด อบต. |
| 22 | โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมทาสีรั้วพร้อมติดตั้งป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง | เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความเหมาะสมในการอบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 ขวบ | - ปรับปรุง ซ่อมแซมทาสีรั้วพร้อมติดตั้งป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตาม แบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 แห่ง | - | - |  | 60,000 (อบต.) | - | จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความเหมาะสมในการอบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 ขวบ | ส่วนการศึกษาฯ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2559 (บาท) |  | 2560 (บาท) | 2561 (บาท) |  |  |  |
| 23 | โครงการต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ | เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความเหมาะสมในการอบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 ขวบ | ต่อเติม ปรับปรุงซ่อมแซม พร้อมติดตั้งเหล็กดัดและผ้าม่าน ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 แห่ง | - | - | 270,000 (อบต.) | - | จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ดำเนินการต่อเติมปรับปรุง | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความเหมาะสมในการอบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 ขวบ | ส่วนการศึกษาฯ |
| 24 | โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ | เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความเหมาะสมในการอบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 ขวบ | ปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 แห่ง | - |  | 30,000 (อบต.) | - | จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ดำเนินการปรับปรุง | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความเหมาะสมในการอบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 ขวบ | ส่วนการศึกษาฯ |
| 25 | โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ | เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความเหมาะสมในการอบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 ขวบ | ก่อสร้างโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 แห่ง | - | - | - | 300,000 (อบต.) | จำนวนโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ดำเนินการก่อสร้าง | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความเหมาะสมในการอบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กเด็กอนุบาล3ขวบ | ส่วนการศึกษาฯ |
| 26 | โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมทาสีรั้วพร้อมติดตั้งป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ | เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความเหมาะสมในการอบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 ขวบ | ปรับปรุง ซ่อมแซมทาสีรั้วพร้อมติดตั้งป้าย ศพด. ตาม แบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 แห่ง | - | - | - | 60,000 (อบต.) | จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ดำเนินการปรับปรุง | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความเหมาะสมในการอบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก เด็กอนุบาล 3 ขวบ | ส่วนการศึกษาฯ |
| 27 | โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมจัดซื้อเครื่องเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ | เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการที่ดีสมวัย | ก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่น จำนวน 1 แห่ง | - | - | - | 200,000 (อบต.) | จำนวนสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ดำเนินการก่อสร้าง | เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการที่ดีสมวัย | ส่วนการศึกษาฯ |